## Sprint1
PLA DE TREBALL
Cicle |  |  | Curs: | 2022-2023
Modul/projecte: |  | M07, M02 | Professorat: | Olga Domenech, Oriol Tarradellas
Unitat formativa/activitat |  | Bikeroll | Membres: | Alexander
Equip |  | alexanderbkl | alexanderbkl/bikeroll (github.com)
Cada tasca ha de ser lliurable i comprovable:
A la columna «Descripció», s'ha d'explicar en què consisteix la tasca.
A la columna «Comprovació» s'ha d'indicar quina comprovació es farà per verificar que s'ha fet la tasca i quina és la persona encarregada.
Cada tasca ha de contar-se en hores. Dividiu les tasques suficientment per poder acurar el temps que trigareu.
La durada total de les tasques, ha de coincidir amb el nombre d'hores totals disponibles, a cada Sprint, multiplicat pel nombre d'alumnes
User password admin: | admin@mail.com | adminadmin
User password user: | user@mail.com | useruser
User password pro: | pro@mail.com | useruser
Número d'activitat | Sprint al que pertany | Persona responsable | Nom curt (Trello) | Descripció de la tasca | Comprovació (Persona) | Durada Estimada | Prioritat | Durada real
1 | 1 | Alexander | Hacer curso moodle | Mirar y hacer el curso de laravel con Laragon colgado en moodle | Alexander (experiencia) | 3 horas de curso | Baja | 20
2 | 1 | Alexander | Implementar diseño bootstrap, Instalar plugin de autentificacion | Mediante yarn dev ejecutar un entorno para que compile El plugin de bootstrap. Instalar plugin para notación blade en HTML (@auth) | Alexander | 3 horas | Baja | 3
3 | 1 | Alexander | Crear repositorio, modelos, Controladores, migrations con relaciones Y tablas dinamicas Para admin | Crear todos los archivos necesarios para la parte de admin | Alexander | 5 horas | Alta | 5
4 | 1 | Alexander | Listar imagenes, eliminar imagenes, Para cada objeto, de manera Recíproca. | Ver, editar, eliminar imagenes y listas de imágenes del Proyecto | Alexander | 3h | Alta | 3
5 | 1 | Alexander | Implementar relación manyToMany En modelo y migration (fue complicado Hacerlo de manera adecuada, pero Lo logré) | Crear relación many to many en modelos, listar para carreras Los patrocinadores activos, listar en la edición de Patrocinadores todos las carreras ordenadas por activa o no.Alexander | Alexander | 3 horas | Baja | 3
6 | 2 | Alexander | Generar pdf factura sponsor | Generar pdf en base a cursas activas no finalizadas del sponsor, con precio relativo a carreras patrocinadas | Aleksandr Github commit | 3h | Baja | 2
7 | 2 | Alexander | Añadir usuarios con roles pro y normal | Crear roles de usuarios y usuarios de prueba | Aleksandr Github commit | 1h | Alta | 1
8 | 2 | Alexander | Miembros pro núm. Federación, o normal | PRO introducen núm. Federación, normales seleccionan El seguro | Aleksandr Github commit | 2h | Alta | 2
9 | 2 | Alexander | Alta y baja en cursos | Usuario puede darse de alta o baja en cada curso Que esté en un rango de 30 días | Alexander GitHub | 1h | Alta | 1
|  | Alexander | Generar PDF factura corredor | Corredor se une a carreras, se genera PDF con todos Los datos y precios | Alexander GitHub | 2h | Media | 2
Total hores estimades acumulades
Hores estimades per alumne
Hores reals acumulades | 42
Alexander